## Penjadwalan
AGENDA PENTING BBPMP JAWA TENGAH 2024
Kode | Uraian Kegiatan | Tim | PDM | Penanggung Jawab Kegiatan | Agenda Pelaksanaan Kegiatan
[5 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des
6397.QDB.750 | Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya
091 | Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka
BA | PDM-02 Melaksanakan advokasi peningkatan kualitas proses pelaksanaan Kurikulum Merdeka, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan PMM | Tim 1 | PDM 02 | Sri Rahayuningsih, S.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 20-22
BB | [PDM-02] Melakukan Refleksi IKM Tahap 1 | Tim 1 | PDM 02 | Sri Rahayuningsih, S.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 19 - 21 (mundur Juli); Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 2024-10-12
BC | [PDM-02] Melakukan Refleksi IKM Tahap 2 | Tim 1 | PDM 02 | Sri Rahayuningsih, S.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 25-27
| [PDM-02] Pemantauan dan evaluasi peran mitra pembangunan IKM | Tim 1 | PDM 02 | Drs. Agus Purwanto, M.Pd.
BD | PDM-02 Progress Report IKM oleh PMO PDM 02 UPT, dan Dinas Pendidikan | Tim 1 | PDM 02
BE |  | Tim 1 | PDM 02 | Drs. Agus Purwanto, M.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 3 juni - 31 juli (mudur agust-sept); Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 28-29
BF | visitasi IKM | Tim 1 | PDM 02 | Sri Rahayuningsih, S.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 4-31
| [PDM-02] Melaksanakan advokasi bagi dinas pendidikan dalam upaya peningkatan level komitmen pemerintah daerah dalam mendukung IKM | Tim 1 | PDM 02 | Drs. Agus Purwanto, M.Pd.
BG | PDM-02 Mensosialisasikan berbagai media komunikasi untuk membangun persepsi positif Pemerintah Daerah, Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah), dan orang tua terhadap IKM. | Tim 1 | PDM 02 | Dra. Budi Sri Hastuti, M.Pd. | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar to Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep
BH | PDM-02 Melaksanakan survey persepsi Pemerintah Daerah, Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah), dan orang tua terhadap IKM. | Tim 1 | PDM 02 | Dra. Budi Sri Hastuti, M.Pd. | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul to Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep
BI | PDM-02 Melaksanakan persiapan festival kurikulum merdeka (pameran berbagai hasil karya seperti foto, artikel, video, festifal budaya, parade, talkshow, dengan tema memperkuat ekosistem positif IKM) | Tim 1 | PDM 02 | Natalia Dewi Mumpuni, S.Psi. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 2024-01-30
BJ | PDM-02 Melaksanakan festival kurikulum merdeka (pameran berbagai hasil karya seperti foto, artikel, video, festifal budaya, parade, talkshow, dengan tema memperkuat ekosistem positif IKM) | Tim 1 | PDM 02 | Natalia Dewi Mumpuni, S.Psi. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 24-26
BK | [PDM-02] Pemberian penghargaan penyelenggara festival kurikulum merdeka | Tim 1 | PDM 02 | Natalia Dewi Mumpuni, S.Psi. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 24-26
| [PDM-02] Melaksanakan pendampingan IKM bagi sekolah pelaksana IKM berdasarkan hasil refleksi tahun ajaran 2023/2024 sebesar 50% | Tim 1 | PDM 02 | Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd.
BL | [PDM-02] Menggalang mitra pembangunan IKM | Tim 1 | PDM 02 | Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd. Drs. Agus Purwanto, M.Pd. | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr to Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt
BM | [PDM-02] Melakukan advokasi IKM bagi mitra pembangunan IKM | Tim 1 | PDM 02 | Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd. Drs. Agus Purwanto, M.Pd. | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul to Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu
BN | PDM-02 Pemantauan dan evaluasi peran mitra pembangunan IKM | Tim 1 | PDM 02 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 4-31
| F | Tim 1 | PDM 02 | Retno Wihartati, M.Pd
BR | [POKJA] Workshop Penyiapan Narsum Coaching Clinic Sekolah Inti | Tim 1 | PDM 02 | Sri Wijayanti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 23-25 April 2024
BS | POKJA Coaching Clinic bagi Sekolah Inti | Tim 1 | PDM 02 | Agus Wijatmoko, M.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 14 - 31; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 4 - 28; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 2 - 31; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 1 - 9
092 | Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional
HA | [PDM-06] Pembekalan dan penyamaan persepsi calon Narasumber Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06 | Sulaiman | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 18
HB | [PDM-06] Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar Regional I | Tim 4 | PDM 06 | Sulaiman | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 23-25
HC | [PDM-06] Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar Regional II | Tim 4 | PDM 06 | Sulaiman | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 23-25
| [PDM-06] Penyusunan Laporan Hasil Workshop. | Tim 4 | PDM 06
HD | [PDM-06] Pembekalan dan penyamaan persepsi calon Narasumber Workshop Kebijakan Ujian Kesetaraan [UK]. | Tim 4 | PDM 06 | Sulaiman | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 18
HE | [PDM-06] Workshop Kebijakan Ujian Kesetaraan [UK] Regional I | Tim 4 | PDM 06 | Ana Kristiani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 23-25
HF | [PDM-06] Workshop Kebijakan Ujian Kesetaraan [UK] Regional II | Tim 4 | PDM 06 | Zumrotul | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 23-25
| [PDM-06] Penyusunan Laporan Hasil Workshop. | Tim 4 | PDM 06
HG | [PDM-06] Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06 | Zumrotul | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 18 - 20 dan 25-27
HH | [PDM-06] Pengolahan data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06
| [PDM-06] Analisis data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06
HI | [PDM-06] Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06
HJ | PDM-06 Pembekalan dan penyamaan persepsi calon Narasumber Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN danSulingjar 2024 di daerah. | Tim 4 | PDM 06 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 5 Agustus 2023
HK | Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024 di daerah Regional I | Tim 4 | PDM 06 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 15-23 Agustus 2023
HL | Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024 di daerah Regional II | Tim 4 | PDM 06 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 27 Agustus sd 6 September 2023; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 27 Agustus sd 6 September 2023
HM | [PDM-06] Pelaksanaan pemantauan/monitoring persiapan AN/Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06 | Sulaiman | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 2024-12-15; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 2024-02-05; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 14-27
| [PDM-06] Pengolahan data hasil pemantauan/monitoring persiapan AN/Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06
| [PDM-06] Analisis data hasil pemantauan/monitoring persiapan AN/Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06
| [PDM-06] Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring persiapan AN/Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06
HN | [PDM-06] Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06 | Ana Kristiani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 19-22 & 24-25; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 6-8 & 14-15; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 28-31; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 2-3, 4-7,9-10
HO | [PDM-06] Pengolahan data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 17-18
HP | [PDM-06] Analisis data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 23-25
| [PDM-06] Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024. | Tim 4 | PDM 06
093 | Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah
JA | [PDM-08] ToT fasilitator (BB/BPMP) Bimtek pada Pemda dalam rangka ketercapaian Program PAUD dan Wajar 12 Tahun Region Provinsi | Tim 5 | PDM 08
JB | [PDM-08] Koordinasi advokasi pemda dengan komitmen rendah dengan BB/BPMP | Tim 5 | PDM 08
JC | [PDM-08] Advokasi pemda dengan komitmen rendah dengan BB/BPMP | Tim 5 | PDM 08 | Rudiyono & Jumadi | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 28
JD | [PDM-08] Koordinasi hasil advokasi pemda dengan komitmen rendah dengan BB/BPMP | Tim 5 | PDM 08 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 1 Jul - 31 Agustus
JE | PDM-08 UPT - Pelaksanaan survey dalam rangka kesiapan pemda terhadap kebijakan Wajar 13 tahun | Tim 5 | PDM 08 | Ngasni & Bibit Sholehah
QA | [POKJA] Advokasi kebijakan Dana Tranfer Daerah | Tim 5 | POKJA | Sukamat & Sri Wasono Widodo
QB | [POKJA] Pendampingan penatausahaan Dana Transfer Daerah | Tim 5 | POKJA | Rudiyono & Sukamat
QC | [POKJA] Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Daerah | Tim 5 | POKJA | Ngasni & Bibit Sholehah
094 | Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak
AA | PDM-01 Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah
AB | [PDM-01] Koordinasi dengan BBGP/BGP terkait Optimalisasi pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan | Tim 1 | PDM 01 | Dr. Mulida Hadrina Harjanti, S.Pd., M.Pd. Agus Wahyono, S.Sos. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 19 - 21, 26-28
AC | [PDM-01] Pemantauan dan Percepatan Tingkat Transformasi Satpen | Tim 1 | PDM 01 | Dr. Mulida Hadrina Harjanti, S.Pd., M.Pd. Agus Wahyono, S.Sos. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 1 Agust - 15 Nov
| [PDM-01] Penyusunan Strategi Peningkatan Skor rapor UPT | Tim 1 | PDM 01 | Drs. Waluyo Basuki, M.Si.
AD | PDM 01 Pemetaan Sekolah Pelaksana PSP dan Sekolah Imbas | Tim 1 | PDM 01 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Feb: 12 Feb - 2 Mar
AE | [PDM-01] Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM | Tim 1 | PDM 01 | Dra. Patria Puspawati, M.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 25 s.d. 27
AF | PDM-01 Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan Non PMM UPT | Tim 1 | PDM 01 | Dra. Patria Puspawati, M.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 30-31
AG | PDM-01 Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan 1 | Tim 1 | PDM 01 | Dra. Patria Puspawati, M.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 28-30; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 2024-04-20
| [PDM-01] Pendampingan kepada Sekolah Pelaksana PSP untuk Pemanfaatan Chromebook | Tim 1 | PDM 01 | Dr. Mampuono, S.Pd., M.Kom.
| [PDM-01] Penyegaran Intervensi yang diterima oleh PSP oleh UPT untuk Pemda Pelaksana PSP | Tim 1 | PDM 01 | Drs. Waluyo Basuki, M.Si. Sri Hartati
AH | [PDM-01] Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan | Tim 1 | PDM 01 | Agus Wahyono, S.Sos. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 23-26
| [PDM-01] Penyusunan Buku Kisah Inspiratif dan Praktik Baik Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Lintas Jenjang Angkatan 1 dan 2 | Tim 1 | PDM 01 | Sri Hartati, S.Pd., M.Pd.
| [PDM-01] Pembuatan Video Praktik Baik Implementasi Program Sekolah Penggerak Lintas Jenjang Angkatan 1 dan 2 | Tim 1 | PDM 01 | Sri Hartati, S.Pd., M.Pd.
AI | [PDM-01] Advokasi Pemberdayaan Sekolah PSP menjadi Penggerak Komunitas Belajar PSP - UPT | Tim 1 | PDM 01 | Sri Hartati, S.Pd., M.Pd. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 26-28
AJ | PDM-01 Visitasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemda | Tim 1 | PDM 01 | Drs. Waluyo Basuki, M.Si. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 13-16
AK | PDM-01 Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah | Tim 1 | PDM 01 | Drs. Waluyo Basuki, M.Si. | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 2024-10-12
| [PDM-01] Penguatan Peran Pemda dalam Fasilitasi Transformasi Satuan Pendidikan | Tim 1 | PDM 01 | Drs. Waluyo Basuki, M.Si., Sri Hartati
AL | Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi terkait BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel | Tim 1 | PDM 01
AQ | [PDM-01] Koordinasi PMO dengan Pemda | Tim 1 | PDM 01
| [PDM-01] Koordinasi PMO level Sekolah (Pemecahan Masalah dan Penyegaran 5 Intervensi) | Tim 1 | PDM 01
095 | Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data
EA | PDM-04A Gap Analysis terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan PBD Satuan Pendidikan | Tim 4 | PDM 04 A | Dedy Gunawan | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 19 - 28 Juni
EB | [PDM-04A] Pelaksanaan kegiatan advokasi aktivitas komunitas belajar dalam rangka transformasi satuan pendidikan oleh UPT | Tim 4 | PDM 04 A | Dedy Gunawan | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 28 Mei - 7 Juni 2024
EC | Penyusunan Cerita Praktik Baik Satuan Pendidikan mengimplementasikan PBD dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan | Tim 4 | PDM 04 A | Dedy Gunawan | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 27 - 29 Nov
ED | Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalamrangka Transformasi Satuan Pendidikan kepada Pemerintah Daerah | Tim 4 | PDM 04 A | Heru Priambodo | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 13 - 25 Mei 2024
EE | [PDM-04A] Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan oleh UPT | Tim 4 | PDM 04 A | Dedy Gunawan | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 15 - 22 Maret 2024
EF | Pemantauan hasil pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Pendidikan kepada Pemerintah Daerah terhadap objective PDM-04A |  |  | Heru Priambodo | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 29 Jul -2 ags
EG | [PDM-04A] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di wilayah Provinsi | Tim 4 | PDM 04 A | Heru Priambodo | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 26 Agst - 6 Sept 2024
EH | [PDM-04A] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD Satpen oleh UPT di Wilayah Kab/Kota | Tim 4 | PDM 04 A | Heru Priambodo | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 26 Agst - 6 Sept 2024
EI | [PDM-04A] Pelaksanaan Refleksi Implementasi PBD Satpen oleh UPT (Prov/Kab/Kota) | Tim 4 | PDM 04 A | Heru Priambodo | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 28 Okt - 9 Nov
EJ | PDM-04A Analisis Data Hasil Refleksi Impelementasi PBD Satpen dalam rangka mendukung Transformasi Satuan Pendidikan | Tim 4 | PDM 04 A | Dedy Gunawan | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 13 - 15 Nov
FA | [PDM-04B] Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT | Tim 4 | PDM 04 B | Sudaryanta | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 2024-02-03
FB | [PDM-04B] Pendampingan Perencanaan Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT | Tim 4 | PDM 04 B | Melati Indri Hapsari | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 30; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 2024-01-11; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 2-12 Juli 2024
FC | [PDM-04B] Pendampingan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT | Tim 4 | PDM 04 B | Erni Hendriaty | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 1-15 Sept 2024; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 15 - 30 Okt 2024
FD | [PDM-04B] Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT | Tim 4 | PDM 04 B | Sudaryanta | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 19-21
096 | Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan
GA | [PDM-05] Pelatihan Mentoring untuk Kepala BBPMP/BPMP | Tim 3 | PDM 05 | Ahmad M | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 2024-04-08
GB | [PDM-05] Pelatihan Mentoring untuk Kasubag Umum/Kabag Umum BBPMP/BPMP | Tim 3 | PDM 05
GC | [PDM-05] Sharing session pelaksanaan mentoring SDM UPT | Tim 3 | PDM 05 | Setiarini
GD | [PDM-05] Rapat Koordinasi UPT terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah | Tim 3 | PDM 05 | Tri Mulyani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 22-24
GE | [PDM-05] FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak | Tim 3 | PDM 05 | Tri Mulyani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 2024-05-09
| [PDM-05] Bimtek PPKSP tahap 2 | Tim 3 | PDM 05
GF | [PDM-05] Evaluasi capaian project semester 1 | Tim 3 | PDM 05
GG | [PDM-05] Evaluasi capaian project semester 2 | Tim 3 | PDM 05
| [PDM-05] Penyusunan perencanaan 2025 UPT | Tim 3 | PDM 05
GH | [PDM-05] Penjaringan informasi komunitas belajar | Tim 3 | PDM 05 | Tri Mulyani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 22-24
GI | [PDM-05] Panduan komunitas belajar | Tim 3 | PDM 05 | Tri Mulyani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 22-24
GJ | [PDM-05] FGD tindak lanjut hasil pendampingan komunitas belajar | Tim 3 | PDM 05 | Tri Mulyani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 2024-12-16
| Sosialisasi Sosialisasi GP ke KS PS | Tim 3 | PDM 05 | Tri Mulyani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 22-24 Feb
GO | [PDM-05] Analisis Permasalahan PPDB (Need Asssesmen) | Tim 3 | PDM 05 | Yuniarti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jan: 23-27
GL | [PDM-05] Pendampingan PPDB Daerah | Tim 3 | PDM 05 | Yuniarti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 19-23
GM | [PDM-05] Pemantauan Pelaksanaan PPDB | Tim 3 | PDM 05 | Yuniarti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 2024-01-14
GN | [PDM-05] Pengolahan Hasil Pemantauan | Tim 3 | PDM 05 | Yuniarti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 2024-12-15
GK | [PDM-05] Refleksi dan Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB | Tim 3 | PDM 05 | Yuniarti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 12 - 15
GP | [PDM-05] Refleksi dan Evaluasi Kebijakan PPDB | Tim 3 | PDM 05 | Yuniarti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 2024-12-14
GQ | [PDM-05] FGD Identifikasi isue (PAUD) | Tim 3 | PDM 05 | Farida Widyawati | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 2024-01-24
GR | [PDM-05] FGD Penyusunan strategi advokasi | Tim 3 | PDM 05 | Farida Widyawati | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 15-16
GS | [PDM-05] Rapat rutin pusat dengan UPT | Tim 3 | PDM 05 |  |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GT | PDM-05 Pengumpulan data untuk GP, PPDB dan TPPKS/Pemantauan dashboard | Tim 3 | PDM 05
GU | PDM-05 FGD Persiapan Bimtek Penguatan PPKSP | Tim 3 | PDM 05 | Farida Widyawati | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 2024-08-11
GV | PDM-05 Bimtek PPKSP | Tim 3 | PDM 05 | Farida Widyawati | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 22-25
GZ | [PDM-05] Aktivasi TPPKSP | Tim 3 | PDM 05 | Farida Widyawati
QD | [POKJA] Pengadaan Konsultan BBPMP/BPMP |  | POKJA
097 | Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah
CA | [PDM-03A] Pelaksanaan pelatihan/bimtek ARKAS/MARKAS pada Pemerintah daerah | Tim 5 | PDM 03 A | Tatik, heru joko | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 4-6 Maret
CB | [PDM-03A] Pelaksanaan pelatihan/bimtek SIPLah pada Pemerintah daerah | Tim 5 | PDM 03 A | untung, Zainal | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 29; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 8
CC | [PDM-03A] Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP | Tim 5 | PDM 03 A | Zainal, Rudiyono | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 30; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 8
CD | [PDM-03A] Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP | Tim 5 | PDM 03 A | heru joko, Ngasni | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 3
CE | [PDM-03A] Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan SIPLAH semester 1 | Tim 5 | PDM 03 A | Bibit, Untung | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 28
CF | [PDM-03A] Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan SIPLAH semester 2 | Tim 5 | PDM 03 A | Rudiyono, Zen | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 16
CG | [PDM-03A] Bimtek Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS - SIPLah | Tim 5 | PDM 03 A | untung, Zaenal | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 2024-09-11
CH | [PDM-03A] Advokasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS - SIPLah | Tim 5 | PDM 03 A | untung, tatik | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 2024-12-17
CI | [PDM-03A] Bimtek Pemerintah Daerah terkait Integrasi Markas-SIPD Modul Pelaporan | Tim 5 | PDM 03 A | heru, tatik | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 2024-08-10
CJ | [PDM-03A] Advokasi Pemerintah Daerah terkait Integrasi Markas-SIPD Modul Pelaporan | Tim 5 | PDM 03 A | tatik, heru | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 21-26
CK | [PDM-03A] Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahun 2023 | Tim 5 | PDM 03 A | tatik | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jan: 23
CL | [PDM-03A] Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahun 2023 | Tim 5 | PDM 03 A | kamat zainal | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jan: 24; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Feb: 3
CM | [PDM-03A] Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS tahap 1 TA 2024 | Tim 5 | PDM 03 A | Sukamat, Rudiyono | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 13
CN | [PDM-03A] Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS tahap 1 TA 2024 | Tim 5 | PDM 03 A | zainal, kamat | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 22 s.d. 26
CO | [PDM-03A] Sosialisasi Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Program SIAR | Tim 5 | PDM 03 A | Ngasni, Tatik | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 18-22
CP | [PDM-03A] Pendampingan Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki komunitas SIAR | Tim 5 | PDM 03 A | Tatik, Heru | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 29-3
CQ | [PDM-03A] Sosialisasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1 | Tim 5 | PDM 03 A | Heru, bibit | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 2024-08-10
CR | [PDM-03A] Advokasi dan pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1 | Tim 5 | PDM 03 A | Bibit, Heru | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 2024-11-16
| [PDM-03B] Pelaksanaan pelatihan/bimtek Optimalisasi belajar.id pada Pemerintah daerah | Tim 1 | PDM 03 B | Putut
DA | PDM-03B Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan untuk Optimalisasi belajar.id | Tim 1 | PDM 03 B | Putut | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 25-28 (mundur Juli); Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 23-31
DB | Advokasi Pemerintah Daerah untuk Transformasi Digital dalam pembelajaran | Tim 1 | PDM 03 B |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 28-31 (mundur Juli); Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 23-31
| [PDM-03B] Pelaksanaan pelatihan/bimtek Optimalisasi Chromebook pada Pemerintah daerah | Tim 1 | PDM 03 B | Lubis
DC | PDM-03B Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan untuk Optimalisasi Chromebook | Tim 1 | PDM 03 B | Lubis | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 21-31 (mundur Juli); Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 16-26
DD | [PDM-03B] Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) series 1 | Tim 1 | PDM 03 B | Putut | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 20
DE | [PDM-03B] Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) series 2 | Tim 1 | PDM 03 B | Ikhsan | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul
DF | [PDM-03B] Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) series 3 | Tim 1 | PDM 03 B | Lubis | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep
DL | [PDM-03B] Pendampingan perangkat rusak (Mitra, Penyedia, Vendor, Satpen) tahap 1 | Tim 1 | PDM 03 B | Putut
DG | [PDM-03B] Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Kombel belajar.id | Tim 1 | PDM 03 B | Putut | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 30-31; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 1
| [PDM-03B] Pendampingan Penyusunan Surat Edaran Pembiasaan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran dari Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan penerima bantuan | Tim 1 | PDM 03 B | Lubis
DH | PDM-03B Rapat Koordinasi Pendamping Pemanfaatan TIK (PemanTIK) | Tim 1 | PDM 03 B | Ikhsan | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt
Di | PDM-03B Supervisi Program Transformasi Digital di Pemerintah Daerah | Tim 1 | PDM 03 B
| [PDM-03B] Rapat Koordinasi Daerah Champion tahap 1 (Identifikasi, penyusunan strategi, serta rencana pelaksanaan) | Tim 1 | PDM 03 B | Ikhsan
| [PDM-03B] Rapat Koordinasi Daerah Champion tahap 2 (evaluasi pelaksanaan strategi, refleksi, menyusun RTL) | Tim 1 | PDM 03 B | Ikhsan
PA | [PDM-14] Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Dapodik dengan Pemda | Tim 4 | PDM 14 | Pujiadi | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 20 - 22 Mei 2024
PB | [PDM-14] Uji Petik Anomali Data | Tim 4 | PDM 14 | Pujiadi | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 4-14 Juni 2024
PC | [PDM-14] Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kualitas Dapodik | Tim 4 | PDM 14 | Pujiadi | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 27-29 Agustus 2023
112 | Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi
IA | PDM-07 Sosialisasi dan Koordinasi strategi dan komunikasi protasdengan PDM 7 UPT
IB | [PDM-07] Menyusun strategi komunikasi kegiatan+/event | Tim 2 | PDM 07 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Feb: 27-28 Feb
IC | [PDM-07] Menyelaraskan visual guideline media sosial dan laman UPT berdasarkan visual guideline yang disepakati unit utama | Tim 2 | PDM 07 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 2024-04-01
ID | PDM-07 Paket Penyelarasan, Pengembangan, dan Pemeliharaan dan pengembangan laman UPT | Tim 2 | PDM 07
IE | [PDM-07] Penyusunan alur cerita/substansi konten program prioritas | Tim 2 | PDM 07 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 23-24 April
IF | [PDM-07] Produksi konten program prioritas | Tim 2 | PDM 07 | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei to Agenda Pelaksanaan Kegiatan Des
IG | [PDM-07] Review konten program prioritas | Tim 2 | PDM 07
IH | [PDM-07] Penyusunan pilar konten, rencana konten dan manajemen media sosial UPT berdasarkan pilar konten unit utama | Tim 2 | PDM 07 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 21-22 Maret
II | [PDM-07] Webinar dalam rangka Edukasi dan Advokasi Porgram Prioritas | Tim 2 | PDM 07
IJ | [PDM-07] Podcast / Ragam Acara dalam rangka Edukasi dan Advokasi Porgram Prioritas | Tim 2 | PDM 07
IK | [PDM-07] Refleksi performance media sosial dan laman UPT | Tim 2 | PDM 07 | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov
IL | [PDM-07] Media Visit dalam rangka kampanye Program Prioritas ke media lokal | Tim 2 | PDM 07
IM | [PDM-07] Media Placement lokal dalam rangka kampanye Program Prioritas | Tim 2 | PDM 07
IN | [PDM-07] Paket kerjasama dengan homeless media lokal untuk komunikasi program prioritas | Tim 2 | PDM 07
IO | [PDM-07] Kumpul Komunitas dan KOL lokal dalam rangka komunikasi program prioritas Ditjen PDM | Tim 2 | PDM 07 | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu
IP | PDM-07 Koordinasi transformasi tim komunikasi satker dan UPT
IQ | [PDM-07] Pengadaan dan pemeliharaan alat serta perangkat lunak dalam mendukung kinerja tim komunikasi UPT | Tim 2 | PDM 07
IR | [PDM-07] Upgrading studio podcast/tempat produksi konten di UPT | Tim 2 | PDM 07
IS | [PDM-07] Pelatihan teknis videografi, desain grafis, dan teknik jurnalisme | Tim 2 | PDM 07 | bar: Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt
115 | Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran
LA | [PDM-10] Monitoring dan evaluasi Program Pemulihan dan Tranformasi Pembelajaran di semua jenjang | Tim 3 | PDM 10 | Does Ichwani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 2024-08-12
LB | [PDM-10] Sosialisasi program Mitra Pembangunan Daerah PDM-10 oleh UPT | Tim 3 | PDM 10 | Sigit | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 21-22
LC | [PDM-10] Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap I | Tim 3 | PDM 10 | Tatiek, sanoto (integrasi program litnum kampus mengajar) | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 19-30
LD | [PDM-10] Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap I oleh UPT | Tim 3 | PDM 10 | Ardiani Mustikasari | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Feb: 15-24
LE | [PDM-10] Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap II | Tim 3 | PDM 10 | Tatiek, sanoto (integrasi program litnum kampus mengajar) | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 20-30
LF | [PDM-10] Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap II oleh UPT | Tim 3 | PDM 10 | Ardiani Mustikasari | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 2024-10-14
LG | [PDM-10] Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengimbasan peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT | Tim 3 | PDM 10 | Ardiani Mustikasari, sanoto (integrasi program litnum kampus mengajar) | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 14-16, 20-22, 28-30; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 2024-04-06
LH | [PDM-10] Koordinasi dengan BB/BGP dan Balai/Kantor Bahasa untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT | Tim 3 | PDM 10 | Does Ichwani | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Feb: 13
LI | [PDM-10] Peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT | Tim 3 | PDM 10 | Petra Dewi, sanoto (integrasi program litnum kampus mengajar) | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 2-4 April 2024
LJ | [PDM-10] Penguatan Komunitas Belajar Antar Sekolah sebagai strategi penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT | Tim 3 | PDM 10 |  | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 19-30
LK | [PDM-10] Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi. | Tim 3 | PDM 10 | Sigit, Suka | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Feb: PJI; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: PJI; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: PJI; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: PJI, tanoto, BPI, Ish Tolaram, Yayasan Masyarakat Indonesia Sehat; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: PJI; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: PJI; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 11/28-29/2024
| Workshop penyiapan Bahan Penguatan Literasi dan Numerasi | Tim 3 | PDM 10 | Petra Dewi
| Koordinasi Persiapan Pendampingan Literasi | Tim 4 | PDM 10 | Tatiek, Sanoto (integrasi program litnum kampus mengajar)
116 | Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat
MA | [PDM-11] Koordinasi UPT dengan Dinas Pendidikan | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Apr: 25-26
MB | [PDM-11] Sosialisasi dan Advokasi Penguatan KSS dari UPT ke Pengawas dan TP UKS Provinsi dan Kab/Kota | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 2024-07-17
MD | [PDM-11] Pendampingan/Supervisi/visitasi ke Satuan Pendidikan Binaan (satpen binaan 2023 dan 2024) | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 2024-05-09
MF | [PDM-11] Refleksi dan Evaluasi Implementasi GSS di Satuan Pendidikan Binaan | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 23
MG | [PDM-11] Webinar Sekolah Sehat | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 21
MH | [PDM-11] Gelar Wicara Sekolah Sehat | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 27
MI | [PDM-11] Semarak GSS | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 2024-05-06
MJ | [PDM-11] Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan TKSI ke Satuan Pendidikan | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 2024-12-14
MK | [PDM-11] Pendampingan Pelaksanaan TKSI | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 2024-06-10
MN | [PDM-11] Pendampingan Mitra Pembangunan | Tim 3 | PDM 11 | Ahmad Mudlofir | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 19-20
117 | Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus
NA | [PDM-12] Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah | Tim 1 | PDM 12 | Bambang Sri Martono | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 11 - 20
NB | [PDM-12] Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan | Tim 1 | PDM 12 | Sri Suyanto | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 17-25
NC | [PDM-12] Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah | Tim 1 | PDM 12 | Endang Tri Haryanti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 26-27
ND | [PDM-12] Sosialisasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah | Tim 1 | PDM 12 | Andriyanto | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 15-17
6397.QDB.850 | Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya
114 | Pelaksanaan Transisi PAUD-SD
KA | [PDM-09] Advokasi dan pendampingan kebijakan PPDB kepada Dinas Pendidikan | Tim 1 | PDM 09 | Sari Purnamawati
KB | [PDM-09] Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan | Tim 1 | PDM 09 | Aniek Sugiyanti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Feb: 29; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 1
KC | [PDM-09] Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Kanwil Kemenag | Tim 1 | PDM 09 | Aniek Sugiyanti | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Feb: 29; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mar: 1
KD | [PDM-09] Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD | Tim 1 | PDM 09 | Sujina | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 29-31; Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jun: 2024-01-07
KE | [PDM-09] Supervisi pelaksanaan RTL Pokja Bunda PAUD | Tim 1 | PDM 09 | Sujina | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 24-26
KF | [PDM-09] Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD | Tim 1 | PDM 09 | Sari Purnamawati | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Jul: 3
KG | [PDM-09] Tindak lanjut RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP untuk penguatan perubahan pembelajaran | Tim 1 | PDM 09 | Sujina | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 21-23
KH | [PDM-09] Koordinasi kemitraan berkala dengan mitra daerah | Tim 1 | PDM 09 | Sari Purnamawati | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 5
KI | [PDM-09] Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mitra tentang perubahan pembelajaran | Tim 1 | PDM 09 | Sari Purnamawati | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Okt: 2024-08-11
KJ | [PDM-09] Sosialisasi dan pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk pembentukan dan aktivasi Forkom PAUD-SD | Tim 1 | PDM 09 | Natalia Dewi Mumpuni | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Sep: 2024-10-13
KK | [PDM-09] FGD Pendampingan Penguatan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) | Tim 1 | PDM 09 | Natalia Dewi Mumpuni | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 27-30
| (KM-7) Pendampingan Satuan Pendidikan pelaksana Kampus Mengajar 7 | Tim 3 |  | Sanoto Hadi, M.Pd
| (KM-7) Monitoring dan Evaluasi Program Kampus Mengajar 7 | Tim 3 |  | Sanoto Hadi, M.Pd | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Mei: 14-17
| (KM-8) Pendampingan Satuan Pendidikan pelaksana Kampus Mengajar 8 | Tim 3 |  | Sanoto Hadi, M.Pd | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Agu: 20-23
| (KM-8) Monitoring dan Evaluasi Program Kampus Mengajar 8 | Tim 3 |  | Sanoto Hadi, M.Pd | Agenda Pelaksanaan Kegiatan Nov: 19-22