## RKAKL BBPMP Jateng
Program dan Kegiatan BBPMP Jawa Tengah 2024
KEMEN/LEMB | (023) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORG | (03) | Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
UNIT KERJA | (419519) | BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH
Kode | PROGRAM DAN KEGIATAN |  | TARGET OUTPUT |  | ANGGARAN | Realisasi | % | SisaAnggaran | BlokirAnggaran | SUMBER ANGGARAN | JADWAL PELAKSANAAN |  | PENANGGUNGJAWAB | KONTAK PENANGGUNGJAWAB | ALAMAT
|  |  | SASARAN | SATUAN | [6 empty] | Mulai | Selesai
419519 | BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH |  |  |  | 74.417.817.000 | 51.119.973.059 | 68,69 | 23.297.843.941 | 4.194.903.000
03 | DITJEN PENDIDIKAN PAUD, DASAR DAN MENENGAH |  |  |  | 74.417.817.000 | 51.119.973.059 | 68,69 | 23.297.843.941 | 4.194.903.000
03.DI | Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran |  |  |  | 33.080.066.000 | 19.773.307.226 | 59,77 | 13.306.758.774 | 3.855.718.000
6397 | Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas |  |  |  | 33.080.066.000 | 19.773.307.226 | 59,77 | 13.306.758.774 | 3.855.718.000
6397.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga |  | 51.217 | Lembaga, Tim | 33.080.066.000 | 19.773.307.226 | 59,77 | 13.306.758.774 | 3.855.718.000 | APBN
6397.QDB.750 | Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya |  | 23.278 | Lembaga | 32.442.826.000 | 19.417.237.147 | 59,85 | 13.025.588.853 | 3.855.718.000 | APBN
6397.QDB.750 | Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya |  | 23.250 | Lembaga | 32.442.826.000 | 19.417.237.147 | 59,85 | 13.025.588.853 | 3.855.718.000 | APBN
091 | Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka |  |  |  | 6.728.748.000 | 6.277.876.872 | 93,30 | 450.871.128 | 0 | APBN
091.BA | PDM-02 Melaksanakan advokasi peningkatan kualitas proses pelaksanaan Kurikulum Merdeka, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan PMM |  | 50 | Org | 73.636.000 | 73.633.348 | 100,00 | 2.652 | 0 | APBN | 2024-05-06 | 2024-05-08 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BB | PDM-02 Melakukan Refleksi IKM Tahap 1 |  | 140 | Org | 217.062.000 | 191.915.815 | 88,42 | 25.146.185 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-08-06 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BC | PDM-02 Melakukan Refleksi IKM Tahap 2 (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-11-01 | 2024-11-23 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BD | PDM-02 Progress Report IKM oleh PMO PDM 02 UPT, dan Dinas Pendidikan (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-02-01 | 2024-11-03 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BE | PDM-02 Melaksanakan pendampingan IKM bagi sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka yang materinya didasarkan pada hasil refleksi pelaksanaan IKM tahun ajaran 2023/2024 |  | 120 | Org | 144.266.000 | 0 | 0,00 | 144.266.000 | 0 | APBN | 2024-08-01 | 2024-11-12 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BF | PDM-02 Melaksanakan Visitasi IKM |  | 70 | Lok | 80.900.000 | 0 | 0,00 | 80.900.000 | 0 | APBN | 2024-10-04 | 2024-11-12 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BG | PDM-02 Mensosialisasikan berbagai media komunikasi untuk membangun persepsi positif Pemerintah Daerah, Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah), dan orang tua terhadap IKM. (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 6.000.000 | 0 | 0,00 | 6.000.000 | 0 | APBN | 2024-03-25 | 2024-09-18 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BH | PDM-02 Melaksanakan survey persepsi Pemerintah Daerah, Pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah), dan orang tua terhadap IKM. (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BI | PDM-02 Melaksanakan persiapan festival kurikulum merdeka (pameran berbagai hasil karya seperti foto, artikel, video, festifal budaya, parade, talkshow, dengan tema memperkuat ekosistem positif IKM) |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-02-26 | 2024-04-30 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BJ | PDM-02 Melaksanakan festival kurikulum merdeka (pameran berbagai hasil karya seperti foto, artikel, video, festifal budaya, parade, talkshow, dengan tema memperkuat ekosistem positif IKM) |  | 279 | Org | 651.131.000 | 637.239.768 | 97,87 | 13.891.232 | 0 | APBN | 2024-04-29 | 2024-05-02 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BK | PDM-02 Pemberian penghargaan penyelenggara festival kurikulum merdeka |  | 39 | Set | 116.127.000 | 116.119.600 | 99,99 | 7.400 | 0 | APBN | 2024-04-29 | 2024-05-02 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BL | PDM-02 Menggalang mitra pembangunan IKM (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BM | PDM-02 Melakukan advokasi IKM bagi mitra pembangunan IKM (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-08-30 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BN | PDM-02 Pemantauan dan evaluasi peran mitra pembangunan IKM (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-10-04 | 2024-10-31 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BR | POKJA Workshop Penyiapan Narsum Coaching Clinic Sekolah Inti |  | 70 | Org | 76.858.000 | 76.857.170 | 100,00 | 830 | 0 | APBN | 2024-04-23 | 2024-04-25 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
091.BS | POKJA Coaching Clinic bagi Sekolah Inti |  | 2674 | Org | 5.347.768.000 | 5.182.111.171 | 96,90 | 165.656.829 | 0 | APBN | 2024-05-14 | 2024-08-09 | Alif Noor Hidayati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092 | Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional |  |  |  | 1.237.578.000 | 820.383.976 | 66,29 | 417.194.024 | 0 | APBN |  |  |  | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HA | PDM-06 Pembekalan dan penyamaan persepsi calon Narasumber Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar tahun 2024. |  | 15 | Org | 10.230.000 | 3.480.000 | 34,02 | 6.750.000 | 0 | APBN | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HB | PDM-06 Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar Regional I |  | 63 | Org | 103.134.000 | 93.960.625 | 91,11 | 9.173.375 | 0 | APBN | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HC | PDM-06 Workshop Kebijakan AN dan Sulingjar Regional II |  | 60 | Org | 98.928.000 | 82.336.030 | 83,23 | 16.591.970 | 0 | APBN | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HD | PDM-06 Pembekalan dan penyamaan persepsi calon Narasumber Workshop Kebijakan Ujian Kesetaraan UK |  | 20 | Org | 6.450.000 | 6.284.000 | 97,43 | 166.000 | 0 | APBN | 2024-03-19 | 2024-03-20 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HE | PDM-06 Workshop Kebijakan Ujian Kesetaraan UK Regional I |  | 62 | Org | 97.067.000 | 97.065.237 | 100,00 | 1.763 | 0 | APBN | 2024-03-25 | 2024-03-27 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HF | PDM-06 Workshop Kebijakan Ujian Kesetaraan UK Regional II |  | 62 | Org | 89.633.000 | 89.629.693 | 100,00 | 3.307 | 0 | APBN | 2024-03-25 | 2024-03-27 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HG | PDM-06 Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024. |  | 35 | Kab/Kot | 163.196.000 | 163.194.661 | 100,00 | 1.339 | 0 | APBN | 2024-05-17 | 2024-07-19 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HH | PDM-06 Pengolahan data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024. |  | 80 | Org | 23.620.000 | 0 | 0,00 | 23.620.000 | 0 | APBN | 2024-06-03 | 2024-06-05 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HI | PDM-06 Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan (UK) tahun 2024. |  | 80 | Org | 23.620.000 | 0 | 0,00 | 23.620.000 | 0 | APBN | 2024-06-10 | 2024-06-12 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HJ | PDM-06 Pembekalan dan penyamaan persepsi calon Narasumber Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN danSulingjar 2024 di daerah. |  | 80 | Org | 8.900.000 | 0 | 0,00 | 8.900.000 | 0 | APBN | 2024-08-05 | 2024-08-07 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HK | Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024 di daerah Regional I |  | 35 | Kab/Kot | 162.800.000 | 69.300.000 | 42,57 | 93.500.000 | 0 | APBN | 2024-08-12 | 2024-08-14 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HL | Penguatan dan Advokasi bagi Tim Posko/Helpdesk AN dan Sulingjar 2024 di daerah Regional II |  | 35 | Kab/Kot | 162.800.000 | 26.034.378 | 15,99 | 136.765.622 | 0 | APBN | 2024-08-19 | 2024-08-21 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HM | PDM-06 Pelaksanaan pemantauan/monitoring persiapan AN/Sulingjar tahun 2024. |  | 35 | Kab/Kot | 141.100.000 | 138.500.124 | 98,16 | 2.599.876 | 0 | APBN | 2024-08-26 | 2024-08-28 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HN | PDM-06 Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024. |  | 35 | Kab/Kot | 141.100.000 | 50.599.228 | 35,86 | 90.500.772 | 0 | APBN | 2024-09-06 | 2024-09-08 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HO | PDM-06 Pengolahan data hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024. (Internal) |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
092.HP | PDM-06 Finalisasi laporan hasil analisis data pemantauan/monitoring pelaksanaan AN/Sulingjar tahun 2024. (Internal) |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-09-23 | 2024-09-25 | Sulaiman | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
093 | Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah |  |  |  | 4.186.390.000 | 203.835.194 | 4,87 | 3.982.554.806 | 3.788.501.000 | APBN
093.JA | PDM-08 ToT fasilitator (BB/BPMP) Bimtek pada Pemda dalam rangka ketercapaian Program PAUD dan Wajar 12 Tahun Region Provinsi |  | 2 | Org | 5.490.000 | 0 | 0,00 | 5.490.000 | 0 | APBN | 2024-04-25 | 2024-04-27 | Sukamat | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
093.JB | PDM-08 Koordinasi advokasi pemda dengan komitmen rendah dengan BB/BPMP |  | 2 | Org | 5.490.000 | 0 | 0,00 | 5.490.000 | 0 | APBN | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Sukamat | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
093.JC | PDM-08 Advokasi Pemda dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Pendidikan melalui Penuntasan Anak Tidak Sekolah |  | 35 | Kab/Kot | 258.700.000 | 203.835.194 | 78,79 | 54.864.806 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Sukamat | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
093.JD | PDM-08 Koordinasi hasil advokasi pemda dengan komitmen rendah dengan BB/BPMP (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-09-02 | 2024-09-03 | Sukamat | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
093.JE | PDM-08 UPT - Pelaksanaan survey dalam rangka kesiapan pemda terhadap kebijakan Wajar 13 tahun |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 0 | 0,00 | 71.800.000 | 0 | APBN | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Sukamat | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
093.QA | POKJA Advokasi kebijakan Dana Tranfer Daerah (Blokir AA) |  |  |  | 3.174.360.000* | 0 | 0,00 | 3.174.360.000 | 3.119.951.000 | APBN
093.QB | POKJA Pendampingan penatausahaan Dana Transfer Daerah (Blokir AA) |  |  |  | 320.550.000* | 0 | 0,00 | 320.550.000 | 320.550.000 | APBN
093.QC | POKJA Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Daerah (Blokir AA) |  |  |  | 348.000.000* | 0 | 0,00 | 348.000.000 | 348.000.000 | APBN
094 | Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak |  |  |  | 4.215.175.000 | 2.620.356.052 | 62,16 | 1.594.818.948 | 0 | APBN
094.AA | PDM-01 Koordinasi Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan Sekolah Pelaksana PSP dengan PMO Daerah (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 4.112.000 | 0 | 0,00 | 4.112.000 | 0 | APBN | 2024-08-27 | 2024-09-30 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AB | PDM-01 Koordinasi dengan BBGP/BGP terkait Optimalisasi pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan |  | 560 | Org | 791.301.000 | 790.778.046 | 99,93 | 522.954 | 0 | APBN | 2024-03-19 | 2024-03-28 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AC | PDM-01 Pemantauan dan Percepatan Tingkat Transformasi Satpen (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 5.200.000 | 0 | 0,00 | 5.200.000 | 0 | APBN | 2024-08-01 | 2024-11-15 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AD | PDM 01 Pemetaan Sekolah Pelaksana PSP dan Sekolah Imbas |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 0 | 0,00 | 71.800.000 | 0 | APBN | 2024-03-27 | 2024-04-30 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AE | PDM-01 Pendampingan dan Monitoring Pengimbasan dan Kontributor Praktik Baik di PMM |  | 10 | Kab/Kot | 103.050.000 | 0 | 0,00 | 103.050.000 | 0 | APBN | 2024-07-22 | 2024-10-31 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AF | PDM-01 Visitasi terkait Pengimbasan PMM dan Non PMM UPT |  | 70 | Sek | 80.900.000 | 0 | 0,00 | 80.900.000 | 0 | APBN | 2024-06-16 | 2024-12-04 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AG | PDM-01 Workshop Pengimbasan oleh PSP Angkatan 1 |  | 290 | Org | 424.796.000 | 374.442.833 | 88,15 | 50.353.167 | 0 | APBN | 2024-06-19 | 2024-06-29 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AH | PDM-01 Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan |  | 35 | Kab/Kot | 579.365.000 | 499.133.895 | 86,15 | 80.231.105 | 0 | APBN | 2024-07-22 | 2024-08-09 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AI | PDM-01 Advokasi Pemberdayaan Sekolah PSP menjadi Penggerak Komunitas Belajar PSP - UPT |  | 35 | Kab/Kot | 241.200.000 | 0 | 0,00 | 241.200.000 | 0 | APBN | 2024-09-02 | 2024-09-27 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AJ | PDM-01 Visitasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemda |  | 150 | Sek | 174.000.000 | 0 | 0,00 | 174.000.000 | 0 | APBN | 2024-10-07 | 2024-10-31 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AK | PDM-01 Refleksi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak oleh Pemerintah Daerah |  | 84 | Org | 123.798.000 | 0 | 0,00 | 123.798.000 | 0 | APBN | 2024-09-02 | 2024-09-27 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AL | Kunjungan Lapangan dan Wawancara Observasi terkait BOSP Kinerja, Adaptasi Kurikulum dan Pendampingan Daerah dalam Fasilitasi Kombel |  | 70 | Sek | 80.900.000 | 0 | 0,00 | 80.900.000 | 0 | APBN | 2024-10-02 | 2024-10-25 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
094.AQ | PDM-01 Koordinasi PMO dengan Pemda |  | 35 | Kab/Kot | 1.534.753.000 | 956.001.278 | 62,29 | 578.751.722 | 0 | APBN | 2024-02-02 | 2024-12-14 | Sri Hartati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095 | Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data |  |  |  | 2.801.224.000 | 1.793.977.384 | 64,04 | 1.007.246.616 | 0 | APBN
095.EA | PDM-04A Gap Analysis terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan PBD Satuan Pendidikan |  | 35 | Kab/Kot | 261.100.000 | 251.290.754 | 96,24 | 9.809.246 | 0 | APBN | 2024-02-19 | 2024-06-30 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.EB | PDM-04A Pelaksanaan kegiatan advokasi aktivitas komunitas belajar dalam rangka transformasi satuan pendidikan oleh UPT |  | 35 | Kab/Kot | 412.060.000 | 381.945.629 | 92,69 | 30.114.371 | 0 | APBN | 2024-05-28 | 2024-06-07 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.EC | PDM-04A Penyusunan Cerita Praktik Baik Satuan Pendidikan mengimplementasikan PBD dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan |  | 140 | Org | 168.434.000 | 0 | 0,00 | 168.434.000 | 0 | APBN | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.ED | PDM-04A Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Satuan Pendidikan kepada Pemerintah Daerah |  | 35 | Kab/Kot | 256.800.000 | 251.178.680 | 97,81 | 5.621.320 | 0 | APBN | 2024-05-06 | 2024-05-08 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.EE | PDM-04A Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan yang belum mengakses rapor pendidikan oleh UPT |  | 35 | Kab/Kot | 276.533.000 | 269.131.878 | 97,32 | 7.401.122 | 0 | APBN | 2024-09-02 | 2024-10-31 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.EF | Pemantauan hasil pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam rangka Transformasi Pendidikan kepada Pemerintah Daerah terhadap objective PDM-04A (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.EG | PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT di wilayah Provinsi |  | 35 | Kab/Kot | 37.150.000 | 33.191.800 | 89,35 | 3.958.200 | 0 | APBN | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.EH | PDM-04A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikan oleh UPT di Wilayah Kab/Kota |  | 35 | Kab/Kot | 106.450.000 | 87.214.106 | 81,93 | 19.235.894 | 0 | APBN | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.EI | PDM-04A Pelaksanaan Refleksi Implementasi Transformasi Satuan Pendidikanoleh UPT (Prov/Kab/Kota) |  | 35 | Kab/Kot | 162.800.000 | 0 | 0,00 | 162.800.000 | 0 | APBN | 2024-11-18 | 2024-11-20 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.EJ | PDM-04A Analisis Data Hasil Refleksi Impelementasi PBD Satpen dalam rangka mendukung Transformasi Satuan Pendidikan |  | 144 | Org | 174.210.000 | 0 | 0,00 | 174.210.000 | 0 | APBN | 2024-11-27 | 2024-11-29 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.FA | PDM-04B Pendampingan Rakortek Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT |  | 114 | Org | 99.017.000 | 86.305.119 | 87,16 | 12.711.881 | 0 | APBN | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Sudaryanta | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.FB | PDM-04B Pendampingan Perencanaan Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT |  | 35 | Kab/Kot | 327.600.000 | 278.857.264 | 85,12 | 48.742.736 | 0 | APBN | 2024-03-04 | 2024-07-19 | Sudaryanta | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.FC | PDM-04B Pendampingan Penganggaran Pemda terkait SPM Pendidikan oleh UPT |  | 35 | Kab/Kot | 325.600.000 | 0 | 0,00 | 325.600.000 | 0 | APBN | 2024-11-06 | 2024-11-08 | Sudaryanta | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
095.FD | PDM-04B Pendampingan Realisasi SPM Pendidikan Semester I oleh UPT |  | 180 | Org | 190.970.000 | 154.862.154 | 81,09 | 36.107.846 | 0 | APBN | 2024-07-10 | 2024-07-12 | Sudaryanta | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096 | Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan |  |  |  | 4.677.760.000 | 3.619.706.944 | 77,38 | 1.058.053.056 | 67.217.000 | APBN
096.GA | PDM-05 Pelatihan Mentoring untuk Kepala BBPMP/BPMP |  | 2 | Org | 10.980.000 | 0 | 0,00 | 10.980.000 | 0 | APBN | 2024-06-11 | 2024-06-14 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GB | PDM-05 Pelatihan Mentoring untuk Kasubag Umum/Kabag Umum BBPMP/BPMP |  | 2 | Org | 10.980.000 | 0 | 0,00 | 10.980.000 | 0 | APBN | 2024-06-25 | 2024-06-28 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GC | PDM-05 Sharing session pelaksanaan mentoring SDM UPT |  | 262 | Org | 613.580.000 | 613.578.056 | 100,00 | 1.944 | 0 | APBN | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GD | PDM-05 Rapat Koordinasi UPT terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah (Daring) |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00 | 0 | 0 | APBN | 2024-02-20 | 2024-02-22 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GE | PDM-05 FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak |  | 35 | Kab/Kot | 219.778.000 | 214.676.298 | 97,68 | 5.101.702 | 0 | APBN | 2024-03-04 | 2024-03-05 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GF | PDM-05 Evaluasi capaian project semester 1 |  | 1 | Keg | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-06-03 | 2024-06-04 | Tri Mulyani | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GG | PDM-05 Evaluasi capaian project semester 2 |  | 1 | Keg | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-11-04 | 2024-11-05 | Tri Mulyani | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GH | PDM-05 Penjaringan informasi komunitas belajar |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 855.000 | 42,75 | 1.145.000 | 0 | APBN | 2024-10-07 | 2024-10-09 | Tri Mulyani | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GI | PDM-05 Panduan komunitas belajar |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-04-01 | 2024-11-03 | Tri Mulyani | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GJ | PDM-05 FGD tindak lanjut hasil pendampingan komunitas belajar |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-10-14 | 2024-10-16 | Tri Mulyani | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GK | PDM-05 Refleksi dan Penyusunan Rekomendasi Pelaksanaan PPDB |  | 35 | Kab/Kot | 253.450.000 | 0 | 0,00 | 253.450.000 | 0 | APBN | 2024-09-23 | 2024-10-05 | Yuniarti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GL | PDM-05 Pendampingan PPDB Daerah |  | 35 | Kab/Kot | 246.667.000 | 243.665.860 | 98,78 | 3.001.140 | 0 | APBN | 2024-03-12 | 2024-03-27 | Yuniarti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GM | PDM-05 Pemantauan Pelaksanaan PPDB |  | 35 | Kab/Kot | 141.100.000 | 130.751.398 | 92,67 | 10.348.602 | 0 | APBN | 2024-06-11 | 2024-07-11 | Yuniarti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GN | PDM-05 Pengolahan Hasil Pemantauan |  | 1 | Keg | 15.700.000 | 0 | 0,00 | 15.700.000 | 0 | APBN | 2024-06-24 | 2024-07-10 | Yuniarti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GO | PDM-05 Analisis Permasalahan PPDB (Need Asssesmen) |  | 35 | Kab/Kot | 234.232.000 | 234.231.568 | 100,00 | 432 | 0 | APBN | 2024-01-23 | 2024-01-27 | Yuniarti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GP | PDM-05 Refleksi dan Evaluasi Kebijakan PPDB |  | 108 | Org | 133.690.000 | 0 | 0,00 | 133.690.000 | 0 | APBN | 2024-10-15 | 2024-10-17 | Yuniarti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GQ | PDM-05 FGD Identifikasi isue (PAUD) |  | 35 | Kab/Kot | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 | APBN | 2024-04-02 | 2024-04-05 | Farida Widyawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GR | PDM-05 FGD Penyusunan strategi advokasi |  | 35 | Kab/Kot | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 | APBN | 2024-04-02 | 2024-04-05 | Farida Widyawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GS | PDM-05 Rapat rutin pusat dengan UPT |  | 12 | Keg | 30.867.000 | 0 | 0,00 | 30.867.000 | 0 | APBN | 2024-01-22 | 2024-08-17 | Farida Widyawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GT | PDM-05 Pengumpulan data untuk GP, PPDB dan TPPKS/Pemantauan dashboard |  | 12 | Keg | 6.000.000 | 0 | 0,00 | 6.000.000 | 0 | APBN | 2024-01-01 | 2024-08-30 | Farida Widyawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GU | PDM-05 Monitoring dan Evaluasi Penguatan PPKSP |  | 35 | Kab/Kot | 106.450.000 | 70.229.404 | 65,97 | 36.220.596 | 0 | APBN | 2024-06-04 | 2024-06-29 | Farida Widyawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GV | PDM-05 Bimtek PPKSP |  | 270 | Org | 384.568.000 | 266.307.965 | 69,25 | 118.260.035 | 0 | APBN | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Farida Widyawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.GW | PDM-05 Sosialisasi Kebijakan Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi KS/PS |  | 134 | Org | 183.134.000 | 183.131.919 | 100,00 | 2.081 | 0 | APBN | 2024-04-22 | 2024-04-24 | Tri Mulyani | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QB | Pelaksanaan Puspa Anak Goes To Scholl |  | 2 | Keg | 25.700.000 | 8.889.600 | 34,59 | 16.810.400 | 0 | APBN | 2024-07-30 | 2024-08-01 | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QC | Pelaksanaan Kunjungan Anak Ke Perpustakaan |  | 2 | Keg | 34.110.000 | 8.410.000 | 24,66 | 25.700.000 | 0 | APBN | 2024-08-06 | 2024-08-07 | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QD | POKJA Pengadaan Konsultan BBPMP/BPMP |  | 1 | Thn | 717.983.000 | 520.612.200 | 72,51 | 197.370.800 | 67.217.000 | APBN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QE | POKJA Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Pendidikan |  | 266 | Org | 832.483.000 | 831.908.727 | 99,93 | 574.273 | 0 | APBN | 2024-02-19 | 2024-02-21 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QF | KM-7 Kick Off Pelepasan Mahasiswa Kampus Mengajar 7 |  | 112 | Org | 19.210.000 | 19.210.000 | 100,00 | 0 | 0 | APBN | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QG | KM-7 Monitoring dan Evaluasi Program Kampus Mengajar 7 |  | 35 | Kab/Kot | 106.450.000 | 100.480.911 | 94,39 | 5.969.089 | 0 | APBN | 2024-05-14 | 2024-05-28 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QH | KM-8 Kick Off Pelepasan Mahasiswa Kampus Mengajar 8 |  | 112 | Org | 19.210.000 | 4.645.000 | 24,18 | 14.565.000 | 0 | APBN | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QI | KM-8 Monitoring dan Evaluasi Program Kampus Mengajar 8 |  | 35 | Kab/Kot | 106.450.000 | 0 | 0,00 | 106.450.000 | 0 | APBN | 2024-11-19 | 2024-11-22 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QJ | Posko OSNK Jenjang SD dan SMP |  | 35 | Kab/Kot | 40.048.000 | 36.412.000 | 90,92 | 3.636.000 | 0 | APBN | 2024-05-27 | 2024-05-30 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QK | Pemantauan Pelaksanaan OSNK di Daerah |  | 10 | Kab/Kot | 10.200.000 | 7.014.570 | 68,77 | 3.185.430 | 0 | APBN | 2024-05-27 | 2024-05-30 | Dedi Gunawan | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
096.QL | Pendampingan Merdeka Belajar ke Pusat |  | 1 | Thn | 159.740.000 | 122.196.468 | 76,50 | 37.543.532 | 0 | APBN | 2024-05-05 | 2025-12-06 | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097 | Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah |  |  |  | 3.142.579.000 | 1.342.556.391 | 42,72 | 1.800.022.609 | 0
097.CA | PDM-03A Pelaksanaan pelatihan/bimtek ARKAS/MARKAS pada Pemerintah daerah |  | 177 | Org | 240.332.000 | 224.677.825 | 93,49 | 15.654.175 | 0 | APBN | 2024-02-20 | 2024-04-30 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CB | PDM-03A Pelaksanaan pelatihan/bimtek SIPLah pada Pemerintah daerah |  | 177 | Org | 166.354.000 | 163.448.349 | 98,25 | 2.905.651 | 0 | APBN | 2024-02-20 | 2024-04-30 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CC | PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP |  | 35 | Kab/Kot | 307.700.000 | 302.053.967 | 98,17 | 5.646.033 | 0 | APBN | 2024-01-08 | 2024-04-30 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CD | PDM-03A Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan ARKAS 4.0 BOP |  | 35 | Kab/Kot | 5.910.000 | 3.891.653 | 65,85 | 2.018.347 | 0 | APBN | 2024-03-21 | 2024-10-25 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CE | PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan SIPLAH semester 1 |  | 35 | Kab/Kot | 4.731.000 | 0 | 0,00 | 4.731.000 | 0 | APBN | 2024-01-22 | 2024-06-28 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CF | PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait penggunaan SIPLAH semester 2 |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-06-28 | 2024-11-29 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CG | PDM-03A Bimtek Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS - SIPLah |  | 120 | Org | 258.700.000 | 0 | 0,00 | 258.700.000 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CH | PDM-03A Advokasi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait fitur rencana belanja integrasi ARKAS - SIPLah |  | 35 | Kab/Kot | 162.800.000 | 0 | 0,00 | 162.800.000 | 0 | APBN | 2024-06-28 | 2024-09-30 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CI | PDM-03A Bimtek Pemerintah Daerah terkait Integrasi Markas-SIPD Modul Pelaporan |  | 143 | Org | 196.858.000 | 0 | 0,00 | 196.858.000 | 0 | APBN | 2024-09-23 | 2024-11-29 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CJ | PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah terkait Integrasi Markas-SIPD Modul Pelaporan |  | 35 | Kab/Kot | 162.800.000 | 0 | 0,00 | 162.800.000 | 0 | APBN | 2024-09-23 | 2024-11-29 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CK | PDM-03A Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahun 2023 |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | 0 | 0 | APBN | 2024-01-02 | 2024-06-24 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CL | PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS Tahun 2023 |  | 35 | Kab/Kot | 147.989.000 | 147.385.466 | 99,59 | 603.534 | 0 | APBN | 2024-01-02 | 2024-06-24 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CM | PDM-03A Pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS tahap 1 TA 2024 |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-10-24 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CN | PDM-03A Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait pelaporan BOSP melalui ARKAS tahap 1 TA 2024 |  | 35 | Kab/Kot | 258.700.000 | 14.737.635 | 5,70 | 243.962.365 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-10-24 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CO | PDM-03A Sosialisasi Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait Program SIAR |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-06-03 | 2024-06-15 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CP | PDM-03A Pendampingan Kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang memiliki komunitas SIAR |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-06-03 | 2024-09-30 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CQ | PDM-03A Sosialisasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1 |  | 35 | Kab/Kot | 259.200.000 | 0 | 0,00 | 259.200.000 | 0 | APBN | 2024-09-12 | 2024-12-30 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.CR | PDM-03A Advokasi dan pemantauan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan terkait perencanaan penggunaan BOSP pada T-1 |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-09-12 | 2024-12-30 | Tatik Lestari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DA | PDM-03B Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan untuk Optimalisasi belajar.id |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 66.649.143 | 92,83 | 5.150.857 | 0 | APBN | 2024-07-03 | 2024-07-31 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DB | PDM-03B Advokasi Pemerintah Daerah untuk Transformasi Digital dalam pembelajaran |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 0 | 0,00 | 71.800.000 | 0 | APBN | 2024-07-03 | 2024-07-31 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DC | PDM-03B Advokasi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan untuk Optimalisasi Chromebook |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 0 | 0,00 | 71.800.000 | 0 | APBN | 2024-08-01 | 2024-08-28 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DD | PDM-03B Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) series 1 |  | 35 | Kab/Kot | 3.200.000 | 1.000.000 | 31,25 | 2.200.000 | 0 | APBN | 2024-06-10 | 2024-06-21 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DE | PDM-03B Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) series 2 |  | 35 | Kab/Kot | 3.500.000 | 0 | 0,00 | 3.500.000 | 0 | APBN | 2024-07-08 | 2024-09-14 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DF | PDM-03B Webinar OCB (Kreasi dan Inovasi bernilai kearifan lokal dalam Pembelajaran memanfaatkan TIK) series 3 |  | 35 | Kab/Kot | 3.500.000 | 0 | 0,00 | 3.500.000 | 0 | APBN | 2024-09-11 | 2024-09-30 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DG | PDM-03B Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Kombel belajar.id |  | 118 | Org | 182.552.000 | 0 | 0,00 | 182.552.000 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DH | PDM-03B Rapat Koordinasi Pendamping Pemanfaatan TIK (PemanTIK) |  | 70 | Org | 116.828.000 | 89.458.544 | 76,57 | 27.369.456 | 0 | APBN | 2024-10-08 | 2024-08-31 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.DI | PDM-03B Supervisi Program Transformasi Digital di Pemerintah Daerah |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 0 | 0,00 | 71.800.000 | 0 | APBN | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Putut Joko Wibowo | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.PA | PDM-14 Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Dapodik dengan Pemda |  | 107 | Org | 133.775.000 | 133.762.992 | 99,99 | 12.008 | 0 | APBN | 2024-02-05 | 2024-06-01 | Pujiadi | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.PB | PDM-14 Uji Petik Anomali Data |  | 35 | Kab/Kot | 106.450.000 | 103.562.003 | 97,29 | 2.887.997 | 0 | APBN | 2024-02-05 | 2024-08-31 | Pujiadi | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
097.PC | PDM-14 Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kualitas Dapodik |  | 45 | Org | 121.000.000 | 89.928.814 | 74,32 | 31.071.186 | 0 | APBN | 2024-11-01 | 2024-11-12 | Pujiadi | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112 | Pelaksanaan Strategi Publikasi dan Komunikasi |  |  |  | 665.385.000 | 139.538.812 | 20,97 | 525.846.188 | 0
112.IA | PDM-07 Sosialisasi dan Koordinasi strategi dan komunikasi protasdengan PDM 7 UPT |  | 2 | Org | 10.980.000 | 0 | 0,00 | 10.980.000 | 0 | APBN | 2024-01-29 | 2024-02-09 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IB | PDM-07 Menyusun strategi komunikasi kegiatan/event |  | 32 | Org | 27.087.000 | 26.724.610 | 98,66 | 362.390 | 0 | APBN | 2024-01-25 | 2024-01-27 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IC | PDM-07 Menyelaraskan visual guideline media sosial dan laman UPT berdasarkan visual guideline yang disepakati unit utama |  | 20 | Org | 15.020.000 | 0 | 0,00 | 15.020.000 | 0 | APBN | 2024-01-22 | 2024-02-17 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.ID | PDM-07 Paket Penyelarasan, Pengembangan, dan Pemeliharaan dan pengembangan laman UPT |  | 1 | Pkt | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-02-26 | 2024-04-12 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IE | PDM-07 Penyusunan alur cerita/substansi konten program prioritas |  | 25 | Org | 23.288.000 | 18.612.950 | 79,93 | 4.675.050 | 0 | APBN | 2024-02-05 | 2024-07-10 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IF | PDM-07 Produksi konten program prioritas |  | 20 | Lok | 119.800.000 | 44.759.172 | 37,36 | 75.040.828 | 0 | APBN | 2024-02-26 | 2024-11-15 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IG | PDM-07 Review konten program prioritas |  | 30 | Org | 10.420.000 | 2.000.000 | 19,19 | 8.420.000 | 0 | APBN | 2024-06-24 | 2024-11-27 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IH | PDM-07 Penyusunan pilar konten, rencana konten dan manajemen media sosial UPT berdasarkan pilar konten unit utama |  | 30 | Org | 25.614.000 | 19.780.000 | 77,22 | 5.834.000 | 0 | APBN | 2024-02-19 | 2024-02-21 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.II | PDM-07 Webinar dalam rangka Edukasi dan Advokasi Porgram Prioritas |  | 1 | Keg | 4.700.000 | 0 | 0,00 | 4.700.000 | 0 | APBN | 2024-02-26 | 2024-11-29 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IJ | PDM-07 Podcast dalam rangka Edukasi dan Advokasi Porgram Prioritas |  | 5 | Lok | 25.050.000 | 561.030 | 2,24 | 24.488.970 | 0 | APBN | 2024-02-26 | 2024-11-29 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IK | PDM-07 Refleksi performance media sosial dan laman UPT |  | 65 | Org | 168.220.000 | 0 | 0,00 | 168.220.000 | 0 | APBN | 2024-09-04 | 2024-09-29 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IL | PDM-07 Media Visit dalam rangka kampanye Program Prioritas ke media lokal |  | 1 | Keg | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-06-03 | 2024-11-01 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IM | PDM-07 Media Placement lokal dalam rangka kampanye Program Prioritas |  | 1 | Keg | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IN | PDM-07 Paket kerjasama dengan homeless media lokal untuk komunikasi program prioritas |  | 1 | Keg | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IO | PDM-07 Kumpul Komunitas dan KOL lokal dalam rangka komunikasi program prioritas Ditjen PDM |  | 100 | Org | 146.744.000 | 0 | 0,00 | 146.744.000 | 0 | APBN | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IP | PDM-07 Koordinasi transformasi tim komunikasi satker dan UPT |  | 2 | Org | 10.980.000 | 0 | 0,00 | 10.980.000 | 0 | APBN | 2024-02-07 | 2024-02-08 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IQ | PDM-07 Pengadaan dan pemeliharaan alat serta perangkat lunak dalam mendukung kinerja tim komunikasi UPT |  | 1 | Keg | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-08-22 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IR | PDM-07 Upgrading studio podcast/tempat produksi konten di UPT |  | 1 | Keg | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-11-30 | 2024-12-31 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IS | PDM-07 Pelatihan teknis videografi, desain grafis, dan teknik jurnalisme |  | 30 | Org | 43.522.000 | 21.060.000 | 48,39 | 22.462.000 | 0 | APBN | 2024-06-25 | 2024-06-28 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IT | PDM-07 koordinasi dan peningkatan kompetensi SDM petugas helpdesk |  | 2 | Org | 10.980.000 | 6.041.050 | 55,02 | 4.938.950 | 0 | APBN | 2024-05-13 | 2024-05-15 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
112.IU | PDM-07 Refleksi Petugas Helpdesk |  | 2 | Org | 10.980.000 | 0 | 0,00 | 10.980.000 | 0 | APBN | 2024-09-30 | 2024-11-01 | Heri Martono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115 | Pelaksanaan Pemulihan Pembelajaran |  |  |  | 2.630.262.000 | 1.696.273.713 | 64,49 | 933.988.287 | 0
115.LA | PDM-10 Monitoring dan evaluasi Program Pemulihan dan Tranformasi Pembelajaran di semua jenjang |  | 35 | Kab/Kot | 106.450.000 | 0 | 0,00 | 106.450.000 | 0 | APBN | 2024-11-11 | 2024-11-13 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LB | PDM-10 Sosialisasi program Mitra Pembangunan Daerah PDM-10 oleh UPT |  | 110 | Org | 57.625.000 | 57.381.570 | 99,58 | 243.430 | 0 | APBN | 2024-03-20 | 2024-03-21 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LC | PDM-10 Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap I |  | 35 | Kab/Kot | 243.750.000 | 235.194.521 | 96,49 | 8.555.479 | 0 | APBN | 2024-05-13 | 2024-06-28 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LD | PDM-10 Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap I oleh UPT |  | 35 | Kab/Kot | 274.293.000 | 271.741.365 | 99,07 | 2.551.635 | 0 | APBN | 2024-05-13 | 2024-05-16 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LE | PDM-10 Pendampingan penguatan intervensi pemulihan pembelajaran oleh UPT tahap II |  | 35 | Kab/Kot | 243.750.000 | 95.241.853 | 39,07 | 148.508.147 | 0 | APBN | 2024-08-05 | 2024-08-31 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LF | PDM-10 Supervisi program pemulihan pembelajaran tahap II oleh UPT |  | 35 | Kab/Kot | 284.950.000 | 0 | 0,00 | 284.950.000 | 0 | APBN | 2024-11-13 | 2024-11-29 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LG | PDM-10 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengimbasan peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT |  | 620 | Org | 1.058.736.000 | 965.562.575 | 91,20 | 93.173.425 | 0 | APBN | 2024-05-13 | 2024-05-16 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LH | PDM-10 Koordinasi dengan BB/BGP dan Balai/Kantor Bahasa untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-02-12 | 2024-02-14 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LI | PDM-10 Peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT |  | 75 | Org | 88.744.000 | 71.151.829 | 80,18 | 17.592.171 | 0 | APBN | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LJ | PDM-10 Penguatan Komunitas Belajar Antar Sekolah sebagai strategi penguatan program peningkatan literasi dan numerasi oleh UPT |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-06-10 | 2024-08-31 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
115.LK | PDM-10 Penambahan minimal 5 mitra pembangunan Kemendikbudristek untuk peningkatan literasi dan/atau numerasi. |  | 191 | Org | 267.964.000 | 0 | 0,00 | 267.964.000 | 0 | APBN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Ardiani Mustikasari | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116 | Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat |  |  |  | 1.198.952.000 | 492.886.276 | 41,11 | 706.065.724 | 0
116.MA | PDM-11 Koordinasi UPT dengan Dinas Pendidikan |  | 143 | Org | 151.466.000 | 129.354.047 | 85,40 | 22.111.953 | 0 | APBN | 2024-04-22 | 2024-04-30 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MB | PDM-11 Sosialisasi dan Advokasi Penguatan KSS dari UPT ke Pengawas dan TP UKS Provinsi dan Kab/Kota |  | 35 | Kab/Kot | 293.700.000 | 0 | 0,00 | 293.700.000 | 0 | APBN | 2024-04-22 | 2024-10-31 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MD | PDM-11 Pendampingan/Supervisi/visitasi ke Satuan Pendidikan Binaan (satpen binaan 2023 dan 2024) |  | 35 | Kab/Kot | 106.450.000 | 0 | 0,00 | 106.450.000 | 0 | APBN | 2024-06-10 | 2024-10-31 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MF | PDM-11 Refleksi dan penyusunan Praktik Baik Implementasi GSSSatuan Pendidikan Binaan |  | 35 | Kab/Kot | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | APBN | 2024-11-11 | 2024-11-23 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MG | PDM-11 Webinar Sekolah Sehat |  | 35 | Kab/Kot | 3.528.000 | 0 | 0,00 | 3.528.000 | 0 | APBN | 2024-03-01 | 2024-05-24 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MH | PDM-11 Gelar Wicara Sekolah Sehat |  | 35 | Kab/Kot | 3.000.000 | 0 | 0,00 | 3.000.000 | 0 | APBN | 2024-03-01 | 2024-05-28 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MI | PDM-11 Semarak GSS |  | 35 | Kab/Kot | 13.860.000 | 6.154.880 | 44,41 | 7.705.120 | 0 | APBN | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MJ | PDM-11 Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan TKSI ke Satuan Pendidikan |  | 257 | Org | 285.826.000 | 254.771.588 | 89,14 | 31.054.412 | 0 | APBN | 2024-06-10 | 2024-06-30 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MK | PDM-11 Pendampingan Pelaksanaan TKSI |  | 35 | Kab/Kot | 175.750.000 | 102.605.761 | 58,38 | 73.144.239 | 0 | APBN | 2024-07-15 | 2024-07-28 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
116.MN | PDM-11 Pendampingan ke Dinas Pendidikan |  | 35 | Kab/Kot | 162.872.000 | 0 | 0,00 | 162.872.000 | 0 | APBN | 2024-08-01 | 2024-10-31 | Ahmad Mudlofir | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
117 | Pelaksanaan Transformasi Pendidikan Khusus |  |  |  | 958.773.000 | 409.845.533 | 42,75 | 548.927.467 | 0 | APBN
117.NA | PDM-12 Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah |  | 35 | Kab/Kot | 517.400.000 | 0 | 0,00 | 517.400.000 | 0 | APBN | 2024-07-01 | 2024-11-29 | Endang Tri Haryanti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
117.NB | PDM-12 Pelaksanaan Advokasi Pemanfaatan Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan |  | 35 | Kab/Kot | 258.700.000 | 244.536.553 | 94,53 | 14.163.447 | 0 | APBN | 2024-03-01 | 2024-07-31 | Endang Tri Haryanti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
117.NC | PDM-12 Persiapan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah |  | 40 | Org | 33.723.000 | 31.917.430 | 94,65 | 1.805.570 | 0 | APBN | 2024-03-01 | 2024-03-29 | Endang Tri Haryanti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
117.ND | PDM-12 Sosialisasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah |  | 108 | Org | 148.950.000 | 133.391.550 | 89,55 | 15.558.450 | 0 | APBN | 2024-05-15 | 2024-05-17 | Endang Tri Haryanti | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
6397.QDB.850 | Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya |  | 27.983 | Lembaga | 637.240.000 | 356.070.079 | 55,88 | 281.169.921 | 0
6397.QDB.850 | Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya |  | 27.967 | Lembaga | 637.240.000 | 356.070.079 | 55,88 | 281.169.921 | 0
114 | Pelaksanaan Transisi PAUD-SD |  |  |  | 637.240.000 | 356.070.079 | 55,88 | 281.169.921 | 0
114.KA | PDM-09 Advokasi dan pendampingan kebijakan PPDB kepada Dinas Pendidikan |  | 35 | Kab/Kot | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | APBN | 2024-02-29 | 2024-03-01 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KB | PDM-09 Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Dinas Pendidikan |  | 35 | Kab/Kot | 131.448.000 | 112.781.552 | 85,80 | 18.666.448 | 0 | APBN | 2024-02-29 | 2024-03-01 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KC | PDM-09 Advokasi dan pendampingan kebijakan dan produk pembelajaran Transisi PAUD-SD kepada Kanwil Kemenag |  | 35 | Kab/Kot | 131.448.000 | 119.174.867 | 90,66 | 12.273.133 | 0 | APBN | 2024-02-29 | 2024-03-01 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KD | PDM-09 Koordinasi dan Sosialisasi kebijakan dan penguatan MPLS Transisi PAUD-SD kepada Pokja Bunda PAUD |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 62.958.340 | 87,69 | 8.841.660 | 0 | APBN | 2024-05-28 | 2024-06-07 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KE | PDM-09 Supervisi pelaksanaan RTL Pokja Bunda PAUD |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 61.155.320 | 85,17 | 10.644.680 | 0 | APBN | 2024-05-28 | 2024-06-07 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KF | PDM-09 Diseminasi surat pemberitahuan SPV PDM09 ke Dinas Pendidikan untuk advokasi transisi PAUD SD |  | 35 | Kab/Kot | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | APBN | 2024-06-07 | 2024-06-30 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KG | PDM-09 Tindak lanjut RTL Bimtek UPT BPMP/BBPMP untuk penguatan perubahan pembelajaran |  | 35 | Kab/Kot | 141.100.000 | 0 | 0,00 | 141.100.000 | 0 | APBN | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KH | PDM-09 Koordinasi kemitraan berkala dengan mitra daerah |  | 35 | Kab/Kot | 3.844.000 | 0 | 0,00 | 3.844.000 | 0 | APBN | 2024-09-05 | 2024-11-29 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KI | PDM-09 Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mitra tentang perubahan pembelajaran |  | 35 | Kab/Kot | 71.800.000 | 0 | 0,00 | 71.800.000 | 0 | APBN | 2024-10-01 | 2024-11-29 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KJ | PDM-09 Sosialisasi dan pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk pembentukan dan aktivasi Forkom PAUD-SD |  | 35 | Kab/Kot | 5.500.000 | 0 | 0,00 | 5.500.000 | 0 | APBN | 2024-09-09 | 2024-09-12 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
114.KK | PDM-09 FGD Pendampingan Penguatan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) |  | 35 | Kab/Kot | 5.500.000 | 0 | 0,00 | 5.500.000 | 0 | APBN | 2024-01-03 | 2024-12-02 | Sari Purnamawati | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
03.WA | Program Dukungan Manajemen |  |  |  | 41.337.751.000 | 31.346.665.833 | 75,83 | 9.991.085.167 | 339.185.000 |  |  |  |  | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
2005 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah |  |  |  | 41.337.751.000 | 31.346.665.833 | 75,83 | 9.991.085.167 | 339.185.000 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
2005.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal |  | 2 | layanan | 39.660.926.000 | 30.078.890.308 | 75,84 | 9.582.035.692 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
2005.EBA.962 | Layanan Umum |  | 1 | Layanan | 475.000.000 | 251.541.996 | 52,96 | 223.458.004 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
2005.EBA.962 | Layanan Umum |  | 1 | Layanan | 475.000.000 | 251.541.996 | 52,96 | 223.458.004 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062 | Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan |  |  |  | 475.000.000 | 251.541.996 | 52,96 | 223.458.004 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.A | Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan |  |  |  | 86.260.000 | 85.706.000 | 99,36 | 554.000 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.B | Forum Komunikasi Publik Tahun 2024 |  |  |  | 22.609.000 | 8.929.000 | 39,49 | 13.680.000 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.C | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan |  |  |  | 30.890.000 | 0 | 0,00 | 30.890.000 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.D | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  | 5.000.000 | 0 | 0,00 | 5.000.000 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.E | Perencanaan Program dan Anggaran |  |  |  | 39.295.000 | 0 | 0,00 | 39.295.000 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.F | Pengelolaan Data dan Informasi |  |  |  | 80138000 | 25.327.949 | 16,75 | 125.912.051 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.G | Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ditjen PDM Tahun 2024 |  |  |  | 68604000 | 131.579.047 | 94,18 | 8.126.953 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.H | Rapat Koordinasi PPID |  |  |  | 71102000 |  |  |  |  | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
062.I | Rapat Evaluasi PPID |  |  |  | 71102000 |  |  |  |  | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
2005.EBA.994 | Layanan Perkantoran |  | 12 | Layanan | 39.185.926.000 | 29.827.348.312 | 76,12 | 9.358.577.688 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
2005.EBA.994 | Layanan Perkantoran |  | 1 | Layanan | 39.185.926.000 | 29.827.348.312 | 76,12 | 9.358.577.688 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
001 | Gaji dan Tunjangan |  |  |  | 29.413.597.000 | 23.232.083.658 | 78,98 | 6.181.513.342 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
001.A | Gaji dan Tunjangan |  |  |  | 29.413.597.000 | 23.232.083.658 | 78,98 | 6.181.513.342 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor |  |  |  | 9.772.329.000 | 6.595.264.654 | 67,49 | 3.177.064.346 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
002.A | Pelaksanaan Operasional Perkantoran |  |  |  | 938.668.000 | 698.951.483 | 74,46 | 239.716.517 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
002.B | KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN |  |  |  | 2.647.345.000 | 1.701.988.080 | 64,29 | 945.356.920 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
002.C | Pemeliharaan Perkantoran |  |  |  | 3.875.661.000 | 2.584.434.443 | 66,68 | 1.291.226.557 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang
002.D | LANGGANAN DAYA DAN JASA |  |  |  | 2.310.655.000 | 1.609.890.648 | 69,67 | 700.764.352 | 0 | APBN |  |  | Mohammad Adi Hartono | (024) 7474192 | Jl. Kiai Mojo Semarang